## LINDDUM GO
Análise de Ameaças à Privacidade — LINDDUM GO
Plataforma de Formação Contínua — Prefeitura do Recife ¦ MVP: cursos + chat Q&A com IA por curso
LEGENDA: | Alto |  | Médio |  | Baixo |  | Mitigado |  | ⚠ Impacto=5 → sempre Alto
D¹=Detectability ¦ D²=Disclosure of Information ¦ Critérios: Score ≥12=Alto ¦ 6–11=Médio ¦ ≤5=Baixo ¦ Ameaças de baixo risco ou só relevantes em escala futura foram omitidas do MVP
LINDDUM | Categoria | Descrição da Ameaça | Dado Envolvido | Processo / Funcionalidade | Prob. (1–5) | Impacto (1–5) | Risco (P×I) | Nível | Mitigação Proposta | Status
L | Linkability | Integração SSO com Conecta Recife pode transmitir atributos funcionais do servidor (cargo, lotação) além do token de autenticação | Matrícula, cargo, lotação via SSO | Autenticação SSO | 3 | 5 | 15 | Alto | SSO deve transmitir apenas token e ID pseudonimizado. Revisão técnica da integração antes do lançamento. | Pendente
I | Identifiability | Painel gerencial exibe dados de conclusão que podem identificar servidores individualmente em secretarias pequenas | Taxa de conclusão, notas por módulo | Painel gerencial | 3 | 4 | 12 | Alto | Exibir apenas dados agregados (k-anonimato mínimo 5). Desabilitar filtros que gerem grupos < 5. | Pendente
I | Identifiability | Perguntas feitas ao chat IA podem revelar dificuldades e lacunas de conhecimento individuais do servidor | Texto das perguntas ao chat IA | Chat Q&A com IA por curso | 3 | 4 | 12 | Alto | Não armazenar conteúdo das perguntas após encerramento da sessão. Cada sessão independente, sem memória entre sessões. | Não iniciado
D² | Disclosure of Info. | Vazamento do banco de dados expõe histórico de capacitação e, se armazenado, conteúdo das conversas com o chat IA | Dados de progresso, certificados, logs de chat | Banco de dados da plataforma | 2 | 5 | 10 | Alto | AES-256 em repouso, TLS 1.3 em trânsito. Não persistir conteúdo textual do chat. Backup criptografado. | Planejado
D² | Disclosure of Info. | Gestor com acesso não autorizado a dados individuais detalhados de subordinados (progresso, notas) | Progresso individual, notas por módulo | Painel gerencial | 3 | 4 | 12 | Alto | RBAC: gestores visualizam apenas dados agregados. MFA obrigatório para perfis com acesso ao painel. | Pendente
U | Unawareness | Servidores não sabem quais dados são coletados, por quanto tempo ficam retidos e como o chat IA processa suas perguntas | Todos os dados coletados; contexto de sessão do chat | Plataforma geral + Chat IA | 4 | 3 | 12 | Alto | Aviso de privacidade na tela inicial. Consentimento informado no primeiro acesso. Aviso específico no chat explicando que o contexto não é salvo. | Pendente
D¹ | Detectability | Logs de acesso com timestamps exatos podem revelar rotina e comportamento do servidor fora do expediente | Horário de acesso, dispositivo, IP | Logs de acesso | 3 | 3 | 9 | Médio | Não armazenar IP completo. Agregar logs por dia (sem timestamps exatos). Retenção máxima de 90 dias. | Pendente
N | Non-repudiation | Registros de conclusão vinculados ao servidor podem ser usados para fins disciplinares não previstos | Certificados, registros de conclusão | Emissão de certificados | 2 | 4 | 8 | Médio | Informar no termo de uso as finalidades dos registros. Acesso a registros individuais restrito ao próprio servidor. | Pendente
M | Non-compliance | Ausência de RIPD para o chat IA e de política de retenção de dados — dados de ex-servidores mantidos indefinidamente | Todos os dados da plataforma; dados de ex-servidores | Ciclo de vida de dados + Chat IA | 4 | 4 | 16 | Alto | Elaborar RIPD antes do deploy do chat IA. Política de retenção: logs em 2 anos, certificados em 5 anos, ex-servidores excluídos em 90 dias. | Não iniciado
G | God-Mode | Administradores com acesso irrestrito a todos os dados sem segregação de funções | Todos os dados da plataforma | Administração do sistema | 2 | 5 | 10 | Alto | Menor privilégio: segregar admin técnico de admin de conteúdo. MFA obrigatório para admins. Log de ações administrativas. | Planejado
RESUMO
Nível | Qtd | % do Total | Ação
Alto | 8 | 80% | Tratar antes do lançamento
Médio | 2 | 20% | Planejar no 1º ciclo
Baixo | 0 | 0% | Monitorar