## PLOT4AI
Análise de Ameaças à Privacidade em Sistemas de IA — PLOT4AI
Plataforma de Formação Contínua — Prefeitura do Recife ¦ Componente de IA: Chat Q&A por curso
LEGENDA: | Alto |  | Médio |  | Baixo |  | Mitigado |  | Escopo: ameaças específicas do chat IA não cobertas pelo LINDDUM GO
Categorias PLOT4AI: P=Profiling ¦ O=Opacity ¦ T=Trust ¦ F=Non-fairness ¦ A=Agency loss ¦ Critérios: Score ≥12=Alto ¦ 6–11=Médio ¦ ≤5=Baixo ¦ ⚠ Impacto=5 → sempre Alto
Categoria PLOT4AI | Sub-categoria | Descrição da Ameaça de IA | Dado Processado | Componente | Prob. (1–5) | Impacto (1–5) | Risco (P×I) | Nível | Mitigação Técnica | Mitigação Organizacional | Status
O — Opacity | Funcionamento opaco da IA | Servidor não sabe como o modelo foi treinado, quais fontes usa nem se as respostas são confiáveis | Mecanismo interno do modelo | Chat Q&A | 4 | 3 | 12 | Alto | Exibir aviso permanente: 'Respostas geradas por IA — podem conter erros. Consulte o material do curso.' Indicar a base de conhecimento usada. | Documentar o modelo e suas limitações. Publicar resumo acessível para usuários. | Pendente
T — Trust | Confiança excessiva nas respostas | Servidor trata respostas da IA como verdade absoluta sem consultar o material oficial, gerando aprendizado incorreto | Respostas do modelo | Interface do chat | 4 | 3 | 12 | Alto | Incluir link para o conteúdo oficial do curso junto a cada resposta. Aviso de limitação sempre visível. | Orientar usuários sobre limitações da IA no onboarding da plataforma. | Pendente
P — Profiling | Perfil por padrão de perguntas | Se sessões forem armazenadas, o padrão acumulado de perguntas cria um perfil de dificuldades do servidor que vai além da finalidade educacional | Conteúdo acumulado de perguntas | Chat Q&A — armazenamento | 3 | 4 | 12 | Alto | Garantir que nenhum histórico de perguntas seja persistido entre sessões. Sessões completamente independentes. | RIPD obrigatório antes do deploy. Política explícita: sem construção de perfis. | Não iniciado
A — Agency loss | Servidor sem controle sobre a sessão | Servidor não consegue encerrar e limpar a conversa ativa nem saber o que está sendo processado pelo modelo naquele momento | Contexto da sessão ativa | Interface do chat | 3 | 3 | 9 | Médio | Botão 'Limpar conversa' disponível a qualquer momento, com confirmação visual de que o contexto foi descartado. | Aviso simples no início do chat explicando que a conversa não é salva. | Pendente
F — Non-fairness | Respostas de menor qualidade por variação linguística | Servidores que escrevem com vocabulário simples, erros ortográficos ou construções regionais recebem respostas de pior qualidade | Texto das perguntas — variação linguística | Chat Q&A — PLN | 3 | 3 | 9 | Médio | Testar o modelo com amostras de usuários de diferentes perfis linguísticos antes do lançamento. | Avaliar qualidade das respostas por grupo. Incluir no plano de escalabilidade do modelo. | Não iniciado
O — Opacity | Ausência de auditoria de qualidade | Sem registro das respostas geradas, não é possível auditar erros ou respostas prejudiciais ao aprendizado | Respostas geradas pelo modelo | Log do chat | 3 | 3 | 9 | Médio | Manter log técnico anonimizado por curso (sem vínculo ao usuário): volume e amostra de respostas para revisão de qualidade. | Revisão amostral trimestral por especialistas de conteúdo de cada curso. | Pendente
RESUMO
Nível | Qtd | % do Total | Ação
Alto | 3 | 50% | Tratar antes do lançamento
Médio | 3 | 50% | Planejar no 1º ciclo
Baixo | 0 | 0% | Monitorar